# 关节电机驱动产品能力地图与专项工作计划

项目决策备忘录与工程工作分解

阶段性对标对象： DM-J4310-2EC V1.2 减速电机

当前项目： HC32F448 关节电机驱动与 MBD 控制软件

文档用途： 作为行业完整能力盘点、产品分阶段定义、工作边界、资源申请、阶段验收和个人工作排期的共同基线

基线日期： 2026-09-21

# 0 执行摘要

## 0.1 当前结论

本文件的总范围是“行业级关节电机驱动产品需要具备的能力”，包括产品定义、功率硬件适配、实时嵌入式、传感器、FOC、电机辨识、运动控制、通信、故障安全、参数和升级、MBD、测试、生产校准、工具和售后维护。DM-J4310-2EC 只是第一阶段的兼容性和功能基线，不是整个产品的功能上限。弱磁、高速、低速和负载优化只是完整能力地图中的一个专项，不能替代其他产品功能的建设。

当前工程已经具备基础 FOC 样机的主要骨架：三路 ADC 并行采样、中心对齐互补 PWM、硬件死区、TMR4 触发 ADC、ADC 快环、KTH7112 转子编码器 SPI DMA、霍尔 PLL、输出端补偿表、电流环、速度环、位置环、MIT/位置速度/速度模式、CAN、Modbus、参数存储和 OTA 基础设施。

这说明项目不是从零开始，但当前状态仍然是“可以运行的基础样机”，不能直接描述为完成了产品级关节电机驱动。影响性能和交付风险的关键内容还没有形成可复现的闭环证据，尤其是：

1. ADC 采样点、PWM 当拍更新、编码器数据与当前 PWM 周期的对应关系没有示波器或 GPIO 时间戳证据。

2. 24 V 与 48 V 板的电流采样增益、母线电压缩放、过流阈值不同，当前软件仍存在硬编码和板卡绑定风险。

3. 当前生成代码中的 CaliInsideEncoder 只有等待超时路径，没有完成内部编码器采样、建表和运行时补偿；正式 Model.slx 当前只确认到输出编码器补偿模块。

4. 正式模型与生成代码存在版本不同步迹象：模型盘点版本为 3.86，生成的 Model.c 和 Model.h 头部为 3.85；加载模型时还存在 Model.sldd、CortexM4F、MotorBlock、Fmath 等依赖警告。

5. 当前 DaMiao CAN 适配器支持 MIT、位置速度和速度模式，没有实现说明书中的 PVT 力位混控模式，也没有发现完整的 CAN 控制超时自动失能闭环。

6. 当前反馈主要在收到有效控制帧后发送，不是完整的周期性状态发布机制。

7. 没有发现已经完成并经过台架验证的弱磁、MTPA、最大转矩电流比、母线电压前馈、交叉耦合补偿、反电动势补偿和低速摩擦/齿槽补偿方案。

8. 本轮盘点尚未替代正式 EIDE 全量构建、烧录、示波器时序测试和电机台架测试。

## 0.2 需要主管做出的决定

要把目标定义为“建设完整关节电机驱动平台，并以 DM 平替作为第一个产品版本”，需要把关节电机驱动明确为一个独立项目，并给出以下条件：

| 决策项 | 建议基线 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 指定一名控制软件负责人，至少 70% 到 80% 的工作时间投入电驱，避免与无关嵌入式需求混排 |
| 最小协作资源 | 硬件工程师、机械/减速器接口人、测试或实验台支持各提供明确窗口；产品或主管负责需求取舍 |
| 必需设备 | 24 V 和 48 V 两类板卡、匹配电机、可控负载或测功机、示波器和电流探头、CAN/UART 工具、温度和电源记录设备 |
| 交付方式 | 以阶段门和客观证据验收，不以“电机能转”作为完成标准 |
| 工作边界 | 非电驱嵌入式任务需要进入排期并显式挤占电驱工期，不应默认为电驱负责人无偿承接 |
| 第一阶段目标 | 先完成安全、时序、量程、标定、基本模式、通信、保护和可复现构建基线，再进入 DM 兼容验收 |

如果资源和时间仍按当前兼职方式安排，项目目标应降级为故障维护和现有功能支持，不能同时承诺行业完整能力、DM 兼容、性能优化和量产交付。

## 0.3 对个人工作安排的建议表达

可以将工作边界表述为：

我可以负责关节电机驱动的软件和控制交付，但该工作包含产品定义、实时底层、功率级适配、传感器、FOC、辨识标定、运动控制、协议、保护、MBD、台架测试、生产校准和产品化工具，不是单一的嵌入式功能开发。当前项目已经能运行基础闭环，但还没有形成完整产品能力和可交付的验证证据。DM 平替只是第一阶段产品配置，后续还要补齐行业通用能力。如果公司希望继续推进，需要把电驱列为我的主要职责，按本计划提供硬件、台架和协作资源，并用阶段验收管理。如果继续兼任大量无关开发，我只能对维护性工作负责，无法对完整能力、性能指标和交付日期负责。

# 1 项目范围和产品定义

## 1.1 产品边界

关节电机驱动的交付对象不是一段 FOC 代码，而是由以下部分组成的完整执行器：

1. 电机、减速器、驱动板和电源接口。

2. 功率级、栅极驱动、PWM、ADC 电流和母线电压采样。

3. 电机侧编码器、输出侧编码器或霍尔反馈。

4. 电流环、速度环、位置环、MIT 和力位控制。

5. 电机参数辨识、传感器校准、输出轴补偿、零点和参数持久化。

6. 过流、过压、欠压、过温、传感器丢失、通信丢失和过载保护。

7. CAN、UART、Modbus、调试助手和 OTA 升级。

8. MBD 模型、自动代码生成、固件构建、仿真、台架测试和生产测试。

9. 产品需求、接口和参数文档、调试助手、日志分析、版本管理和售后诊断。

10. 可靠性、EMC/ESD、电气安全、热设计、寿命和批量一致性验证。

## 1.2 能力成熟度层级

| 层级 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0 可运行 | 电机可安全使能、停机、正反转和读取状态 | 只证明基本链路闭合，不代表性能完成 |
| L1 可验证 | 采样、PWM、编码器、环路周期、保护阈值和标定均有数据证据 | 建立可复现基线 |
| L2 可用 | 位置、速度、MIT、PVT 等模式满足定义的范围、精度和动态指标 | 可以给内部上层控制器使用 |
| L3 可交付 | 多板卡、多电机、升级、故障恢复、参数工具和生产校准流程完整 | 可以形成产品版本 |
| L4 可量产 | 生产校准、参数追溯、升级回滚、批量一致性、可靠性和售后流程完整 | 可以形成稳定产品版本 |
| L5 可优化 | 低速、高速弱磁、负载扰动、齿槽、温升、效率和机构性能达到目标 | 需要长期数据和专门台架 |

## 1.3 行业完整能力域

下面的能力域是产品总 backlog。每个发布版本需要把功能标记为“本版本必须、产品选配、后续版本、外部系统负责”四类，不能把所有行业能力都混成一次交付，也不能把未定义的功能默认压给一个人。

| 能力域 | 行业级产品需要覆盖的功能 | 当前版本定位 |
| --- | --- | --- |
| SYS 产品定义 | 电压、电流、转矩、速度、位置、精度、带宽、响应、工作制、环境、寿命、尺寸、连接器和目标成本 | 需要由主管/产品确认 |
| PWR 功率平台 | 母线、三相逆变、栅极驱动、MOS/IGBT、死区、硬件关断、母线电容、预充、制动、EMI、热设计和板卡变体 | 当前有样机，产品规格不完整 |
| EMB 实时嵌入式 | 启动、自检、中断、DMA、任务、看门狗、参数、日志、诊断、版本、异常恢复和资源预算 | 已有基础，需要产品化 |
| SEN 传感器 | 电流、母线电压、MOS/电机温度、电机侧编码器、输出侧编码器、霍尔、制动器和限位 | 已有部分链路，需要统一时基和校准 |
| FOC 电机控制 | Clarke/Park、角度、SVPWM、电流 PI、解耦、前馈、限幅、死区补偿、观测器、弱磁、MTPA、转矩线性度 | 有基础 FOC，优化和验证缺口大 |
| ID 辨识校准 | 极对数、角度偏置、Rs、Ld/Lq、磁链、Kt、摩擦、惯量、齿隙、效率、编码器表和零点 | 有部分入口，流程不完整 |
| MOT 运动控制 | 电流/转矩、速度、位置、MIT、PVT、轨迹、限位、阻抗、柔顺、碰撞、回零和多圈位置 | 当前只有部分模式 |
| COM 通信 | CAN 2.0B、CAN FD、UART、RS485/Modbus、调试接口、周期反馈、事件、超时和多节点 | 当前 CAN/Modbus 基础存在 |
| SAFE 安全保护 | 过流、过压、欠压、过温、短路、缺相、堵转、过载、编码器故障、通信丢失、STO/急停和故障恢复 | 有软件基础，硬件和证据不足 |
| DATA 参数数据 | 参数字典、单位、权限、范围、CRC、版本、序列号、双备份、掉电保护和批量写入 | 有 NVStore/Modbus 基础 |
| OTA 维护 | APP/Boot、CAN/UART 升级、镜像校验、断电恢复、回滚、版本兼容和升级互锁 | 有基础设施，需要产品化 |
| MBD 工程 | 正式模型、数据字典、仿真、代码生成、模型审查、编译器、静态检查和回归 | 模型与生成代码需治理 |
| TEST 验证 | Host、SIL/PIL、HIL、示波器、空载、负载、热、寿命、故障注入、通信压力和回归 | 需要建立验证体系 |
| MFG 生产 | 产线烧录、序列号、零点、编码器表、电流零点、参数锁定、EOL 测试和数据追溯 | 尚未形成完整流程 |
| TOOL 工具文档 | PC 调试助手、波形、参数导入导出、协议手册、故障码、校准向导和服务手册 | 目前偏开发者工具 |
| QUAL 质量可靠性 | EMC/ESD、浪涌、反接、热循环、振动、寿命、批次差异、失效分析和变更控制 | 尚未立项 |

# 2 DM-J4310-2EC V1.2 第一阶段产品基线

DM 对标的作用是给第一版产品建立可执行的输入输出、机械电气参数、调试流程和最低验收线。完成 DM 兼容不等于完成行业级平台，后续仍要按第 1.3 节的能力域补齐可配置板卡、更多控制模式、诊断维护、生产一致性和可靠性能力。

## 2.1 规格和接口

以下数据来自 Doc/DM-J4310-2EC V1.2减速电机说明书V1.2定稿.pdf，页码以说明书页码为准。

| 项目 | DM 说明书要求或特征 | 对本项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| 供电版本 | 24 V 和 48 V 两个版本 | 软件必须按板卡和电源版本建立参数集，不能只保留一套量程 |
| 额定转矩 | 3.5 Nm | 需要定义额定连续运行和温升验收 |
| 峰值转矩 | 12.5 Nm | 需要定义峰值持续时间、热保护和电流限幅 |
| 额定转速 | 120 rpm | 需要在减速器输出轴侧定义速度单位和测试方法 |
| 空载最高转速 | 24 V 约 200 rpm，48 V 约 450 rpm | 高速能力受母线电压、磁链、极对数和减速比共同限制 |
| 减速比 | 10:1 | 输出轴位置、速度、转矩换算必须统一；还要处理齿隙、效率和柔性 |
| 极对数 | 14 | 进入电角度换算和辨识结果，不能由上位机随意覆盖 |
| 电机参数 | 相电感约 320 uH，相电阻约 580 mOhm | 用于电流环初值、辨识和反电动势模型 |
| 编码器 | 双 16 位磁编码器，单圈绝对位置 | 电机侧用于 FOC，输出侧用于关节位置；两者需要统一时间基准 |
| 控制接口 | CAN 标准帧，默认 1 Mbps | 需要协议兼容、超时保护、反馈发布和多节点配置 |
| 调参接口 | UART 921600 bps | 需要参数读写、波形查看、升级和故障分析 |
| 控制模式 | MIT、位置速度、速度、力位混控 PVT | 四种模式均应有编码、输入范围、状态机和验收用例 |
| 保护 | 过压、欠压、过流、驱动过温、电机过温、通讯丢失、过载 | 每类保护都要有触发条件、响应动作、锁存/恢复策略和测试证据 |
| 上位机功能 | 参数读写、调试曲线、标定、固件升级 | 工具是产品的一部分，不能把调参完全留给开发者手工改寄存器 |

## 2.2 DM 标定和调试流程

DM 说明书把以下操作作为正式使用流程，而不是开发者临时脚本：

1. 电机侧编码器校准：修正传感器安装误差，识别极对数并检查补偿数据。

2. 参数标定：识别相电阻、相电感和磁链，粘滞系数可作为参考。

3. 输出轴编码器校准：电机空载转动一周，建立输出轴误差补偿并自动检查异常。

4. 参数读写：包括保护值、加减速度、减速比、控制幅值、电流环和速度/位置环参数。

5. 运行调试：四种模式均有独立的控制帧和验证方法。

6. 固件升级：支持串口和 CAN 升级，并要求有版本查看和连接状态确认。

说明书还定义了 CAN 超时计数周期为 50 us，电机使能时在设定周期内收不到控制命令应退出使能。这一项必须在本项目中成为明确的安全需求，而不是仅依赖上层控制器自觉发送。

## 2.3 DM 对标的最低验收清单

| 编号 | 验收主题 | 最低证据 |
| --- | --- | --- |
| DM-01 | 24 V 和 48 V 电源版本 | 两套参数、量程计算、过欠压阈值和实测保护记录 |
| DM-02 | 双编码器 | 电机侧和输出侧角度同时记录，方向、零点、单圈和多圈定义明确 |
| DM-03 | 四种模式 | 每种模式都有固定输入帧、响应帧、范围、限幅和回归用例 |
| DM-04 | 低速位置 | 低速爬行、正反换向、零速保持和负载扰动数据 |
| DM-05 | 高速运行 | 24 V/48 V 的速度上限、母线裕量、弱磁电流和温升数据 |
| DM-06 | 标定流程 | 编码器校准、Rs/Ld/Lq/磁链辨识、输出补偿和失败恢复记录 |
| DM-07 | 保护 | 故障注入、响应时间、PWM 关断、故障码、恢复和日志 |
| DM-08 | 参数和升级 | 参数版本、CRC、掉电保持、断电恢复、APP/Boot 升级和回滚策略 |

# 3 当前工程基线和差距矩阵

状态定义：

已有：源码中存在并能说明调用路径，但仍可能需要产品化验收。

部分实现：有入口或局部逻辑，功能链不完整。

缺失：当前代码或正式模型中未发现可用实现。

待实测：源码看起来具备，但必须用构建、示波器、烧录或台架数据证明。

| 领域 | 当前盘点结果 | 状态 | 主要差距和下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU 和工程 | HC32F448，手写 Hardware/User 层，Simulink 生成 Model/Code/Model_ert_rtw | 已有 | 固定正式构建入口、依赖版本、编译选项和产物归档 |
| PWM | TMR4 三角计数，六路互补输出，硬件死区，比较值谷底更新 | 已有 | 测量实际 PWM 频率、互补极性、死区、输出门控和异常占空比行为 |
| ADC | ADC1/2/3 12 位，三 ADC 同步并行，电流/霍尔/电压/温度通道 | 已有 | 明确采样窗口、转换完成时刻、量程、滤波、过载阈值和板卡配置 |
| ADC 触发 | TMR4 SCMP4 作为 ADC1 SEQ_A 硬件触发，ADC1 EOCA 进中断 | 部分实现 | 未用示波器证明触发点落在稳定采样窗口，也未证明每周期一次和无过采样丢失 |
| 电流反馈 | IU_ADC/IV_ADC/IW_ADC 接入 InterruptUpdate() | 已有 | 24 V/48 V 增益不同；需要零点、比例、偏置、噪声和带宽实测 |
| 过流保护 | ADC AWD0 监视三路 CH0，ADC1 中断读取三路状态并置故障 | 部分实现 | 需要确认硬件是否能在异常时直接关断栅极，测量故障到 PWM 关闭延迟；当前阈值宏和注释量程不一致 |
| 电机侧编码器 | KTH7112 SPI + DMA，TMR4 谷底启动，CRC 校验，连续失败三次报传感器丢失 | 已有 | 验证读数与当前 PWM 周期的对应关系、最大转速下读数完整性和丢帧恢复 |
| 输出侧反馈 | 霍尔 ADC + PLL + OutsideEncoderMap[64] 补偿 | 已有 | 输出轴误差、齿隙、温漂、反向和多圈累积误差尚未形成指标 |
| 内部编码器补偿 | 数据结构和 Modbus 地址存在；当前生成代码仅有等待超时路径 | 缺失 | 在正式 Model.slx 中完成采样、建表、插值、有效位、失败恢复和实测 |
| 电流环 | 生成代码存在电流环和 SVPWM 基础路径 | 部分实现 | 需要带宽、相位裕量、采样延迟、饱和、抗积分饱和和参数辨识验收 |
| 速度环 | 速度 PI、加速度限制和速度反馈路径存在 | 部分实现 | 速度估计低速量化、滤波延迟、摩擦补偿、前馈和负载扰动指标未定义 |
| 位置环 | 位置速度模式和位置输出存在 | 部分实现 | 需统一转子/输出轴单位，补充梯形或 S 曲线轨迹、限位、跟随误差和刚度测试 |
| MIT 模式 | CAN 解析和位置/速度/Kp/Kd/扭矩输入存在 | 部分实现 | 需确认映射常数、力矩精度、通信周期、阻尼稳定性和限幅行为 |
| PVT 模式 | DaMiao 类型枚举只有 MIT、位置速度、速度 | 缺失 | 实现位置、速度上限、电流/力矩上限的混控闭环及协议回归 |
| CAN 超时 | CAN 接收轮询和控制帧处理存在 | 缺失或待实测 | 明确 50 us 计数等效时间，控制帧丢失时自动失能，写入测试用例 |
| CAN 反馈 | 有效控制帧接收后立即打包反馈 | 部分实现 | 增加周期发布、事件反馈、状态变化、总线负载和多节点策略 |
| UART/Modbus | Modbus 地址覆盖运行量、参数和 64 点内外部编码器表 | 已有 | 固化版本兼容、限幅、权限、参数原子保存、CRC 和上位机工具 |
| 参数存储 | NVStore/SaveInfo/OTA 基础设施存在 | 部分实现 | 参数版本、默认值、校验、掉电中断、寿命和回滚需测试 |
| OTA | APP/Boot 基础协议和 CAN/UART 工具存在 | 部分实现 | 需要断电恢复、镜像完整性、版本兼容、升级互锁和现场流程 |
| 电机辨识 | 已有部分校准入口和参数字段 | 部分实现 | Rs、Ld/Lq、磁链、Kt、摩擦、惯量、齿轮效率的自动化流程缺失或未验收 |
| 高速算法 | 未发现完整弱磁、MTPA、反电动势和电压前馈闭环 | 缺失 | 根据 24 V/48 V 目标速度建立电压裕量模型并在台架实现 |
| 低速算法 | 霍尔 PLL 和输出补偿存在 | 部分实现 | 补充低速速度估计、摩擦/齿槽补偿、静止保持、换向和负载扰动优化 |
| MBD 工程 | 正式模型存在，自动代码生成路径存在 | 部分实现 | 模型和生成代码版本一致，清理依赖，建立一键更新、构建和参数审查流程 |
| 构建验证 | 尚未完成本轮正式 EIDE 全量构建、烧录和台架验证 | 待实测 | 以真实构建日志、固件哈希、烧录记录和测试数据作为阶段出口 |

# 4 需要建设的完整功能地图

本章是项目的核心工作分解。它不是“高低速算法清单”，而是从产品定义到量产维护的完整功能树。每一个编号都应进入需求、负责人、版本和验收记录；DM 兼容只是其中一组配置和验收用例。

## 4.1 产品和系统需求

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | 产品型号 | 明确电机、减速比、板卡、电压、编码器、连接器和固件型号的组合 | 产品型号矩阵 |
| SYS-02 | 性能指标 | 定义连续/峰值转矩、速度、位置精度、速度精度、带宽、响应时间和效率 | PRD 和指标表 |
| SYS-03 | 工作制 | 定义连续、间歇、峰值、堵转、反复换向和热平衡工况 | 工作制和热任务表 |
| SYS-04 | 坐标和单位 | 统一电机侧/输出侧的位置、速度、转矩、电流、角度和方向约定 | 接口和单位规范 |
| SYS-05 | 机械接口 | 定义安装孔、轴系、零位、旋向、减速器回差、刚度和负载惯量范围 | 机械接口文档 |
| SYS-06 | 电气接口 | 定义母线范围、峰值电流、CAN/UART/RS485、接地、屏蔽、制动和 IO | 电气接口文档 |
| SYS-07 | 环境条件 | 定义温度、湿度、海拔、振动、冲击、粉尘和安装方向 | 环境规格 |
| SYS-08 | 安全目标 | 定义使能、失能、急停、通信丢失、传感器失效和故障恢复语义 | 安全需求和状态机 |
| SYS-09 | 版本配置 | 定义硬件、固件、模型、参数、协议和工具的兼容关系 | 版本兼容矩阵 |
| SYS-10 | 需求变更 | 每项指标和功能都有来源、优先级、负责人、验收方法和变更记录 | 需求跟踪表 |

## 4.2 功率硬件和板卡适配

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR-01 | 逆变拓扑 | 明确三相桥、采样位置、回流路径、功率器件和允许的调制范围 | 功率级接口说明 |
| PWR-02 | 电源输入 | 母线额定、最大、最小、反接、浪涌、热插拔和保险策略明确 | 电源边界和测试 |
| PWR-03 | 母线管理 | 预充、放电、母线电容、再生能量、欠压和过压动作明确 | 母线状态机 |
| PWR-04 | 栅极驱动 | 使能、欠压锁定、互锁、死区、故障反馈和驱动电源监测明确 | 驱动时序和波形 |
| PWR-05 | 硬件关断 | 独立于软件的过流/短路/急停关断路径可验证 | 关断原理和延迟报告 |
| PWR-06 | 电流采样链 | 分流器、放大器、偏置、滤波、增益、带宽和饱和点逐板卡标定 | 采样误差预算 |
| PWR-07 | 热设计 | MOS、驱动器、分流器、PCB 和电机温度测点及降额曲线明确 | 热阻和温升报告 |
| PWR-08 | EMC 和 ESD | PWM 边沿、共模电流、接口防护、ESD、EFT 和浪涌要求明确 | EMC/ESD 测试计划 |
| PWR-09 | 制动和再生 | 失能、减速、负载回拖和电源不能吸收能量时的动作明确 | 再生能量测试 |
| PWR-10 | 板卡变体 | 24 V、48 V、不同电流范围和不同驱动器使用独立配置，禁止误烧 | 板卡 ID 和参数包 |
| PWR-11 | 上电验证 | 上电电流、栅极默认态、无 PWM 电压、相间短路和空载波形可检查 | 上电检查表 |
| PWR-12 | 降额策略 | 电压、电流、温度、占空比、速度和工作制共同决定连续输出限制 | 降额模型 |

## 4.3 嵌入式平台和板卡适配

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| EMB-01 | 板卡识别 | 24 V、48 V、不同采样增益、不同 MOS/栅极驱动配置可区分 | 板卡配置表、编译或运行时版本 |
| EMB-02 | 时钟和周期 | 明确系统时钟、PWM 频率、ADC 触发频率、快环和慢环周期 | 时序预算表、实测周期报告 |
| EMB-03 | 启动状态机 | 上电自检、传感器检测、参数加载、PWM 禁止、预使能和使能顺序明确 | 启动状态图、故障注入用例 |
| EMB-04 | 安全默认态 | 未完成自检、通信失联、参数无效或故障时保持安全输出 | 安全策略、代码和测试记录 |
| EMB-05 | 中断优先级 | ADC、PWM、编码器 DMA、CAN、UART、慢环和后台任务的优先级有依据 | 中断表、最坏执行时间报告 |
| EMB-06 | RAM 执行和实时性 | 关键 ISR 和控制代码放置位置明确，测量执行时间和抖动 | map 文件、GPIO 时间戳和 CPU 负载 |
| EMB-07 | 看门狗 | 区分控制快环失活、主循环失活、通信失联和系统死机 | 看门狗策略和恢复记录 |
| EMB-08 | 版本身份 | 固件、模型、参数、板卡和协议版本可查询 | CAN/Modbus/UART 查询接口 |
| EMB-09 | 参数边界 | 所有来自通信的参数有范围、单位、溢出、NaN 和非法模式检查 | 参数约束表和异常用例 |
| EMB-10 | 日志与诊断 | 记录最近故障、触发时刻、关键测量值和复位原因 | 诊断结构、导出工具 |

## 4.4 PWM ADC 和电流反馈

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM-01 | 中心对齐 PWM | 说明计数模式、周期计算、频率和占空比定义 | PWM 计算说明和示波器截图 |
| PWM-02 | 六路互补输出 | UH/UL、VH/VL、WH/WL 极性和对应功率管关系正确 | 六路波形、相序记录 |
| PWM-03 | 死区 | 死区值可配置，覆盖温度和器件差异，验证无直通 | 死区实测和热测试 |
| PWM-04 | 影子寄存器 | 控制计算写入缓冲寄存器，在定义的谷底或周期边界统一生效 | 当拍更新时序图 |
| PWM-05 | 安全门控 | 关闭 MOE/PCTS 或硬件刹车时所有功率输出进入定义状态 | 失能和故障波形 |
| PWM-06 | 调制限幅 | SVPWM 在母线电压不足时限制电压矢量，避免占空比越界 | 饱和日志、母线变化测试 |
| PWM-07 | 死区补偿 | 按电流方向和器件死区修正平均电压误差 | 低速电流误差对比 |
| ADC-01 | 同步采样 | 三 ADC 同时采样三相电流，并确认触发源和触发极性 | ADC 触发和 EOCA 时序图 |
| ADC-02 | 稳定采样窗口 | 采样点避开开关瞬态、死区和最小脉宽，低占空比有降级策略 | 不同占空比采样有效性报告 |
| ADC-03 | 多通道顺序 | 电流、母线、温度和霍尔通道的序列顺序、采样时间和通道延迟明确 | 通道时序表 |
| ADC-04 | 电流零点 | 静止、PWM 关闭时采集并平均三相零点，支持重新校准和有效位 | 零点标定流程、重复性数据 |
| ADC-05 | 电流比例 | 根据分流电阻、运放增益、VREF 和 ADC 满量程计算 A/LSB | 24 V/48 V 参数表和误差预算 |
| ADC-06 | 电流重构 | 明确三电阻采样或异常通道时的电流重构和一致性检查 | 重构算法说明和测试 |
| ADC-07 | 母线电压 | 24 V/48 V 分压比例、有效范围、过欠压阈值和滤波可配置 | 电压标定和故障注入 |
| ADC-08 | 温度转换 | MOS 和电机 NTC 的型号、分压、温度曲线、开短路诊断一致 | 温度标定表和开短路测试 |
| ADC-09 | 硬件过流 | 确认 ADC AWD、比较器或驱动器硬件保护是否直接关断栅极 | 响应时间和关断路径 |
| ADC-10 | 数据一致性 | 采样帧带周期计数或时间戳，避免控制使用跨周期旧数据 | 采样结构和时序审计 |

特别注意：当前 24 V 原理图的相电流链路标注为 2 mOhm、约 20 A 范围、增益约 39.2；48 V 原理图标注为 2 mOhm、约 26.5 A 范围、增益约 30。当前软件 Hardware/adc.c 使用固定 2048 +/- 2000 的 ADC 阈值，注释写的 0.45 V 到 2.85 V 与该宏并不一致。必须以实际装配板卡重新计算，不能把两套硬件共用一个保护阈值。

## 4.5 FOC 基础和电流环

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| FOC-01 | 三相到两相变换 | Clarke/Park 变换的相序、方向、归一化和电流符号统一 | 变换说明、静态注入测试 |
| FOC-02 | 电角度 | 机械角、极对数、角度偏置、方向和电角度回绕定义统一 | 角度链路图和校准数据 |
| FOC-03 | 电流 PI | 根据 Rs、Ld/Lq、采样周期和目标带宽计算初值，支持独立 d/q 参数 | 参数计算表 |
| FOC-04 | 抗积分饱和 | 电压饱和、限流和故障退出时积分器正确冻结或回算 | 饱和恢复测试 |
| FOC-05 | 解耦补偿 | 根据速度、电感和电流加入 dq 交叉耦合项，限制补偿过冲 | 低速/高速对比 |
| FOC-06 | 反电动势前馈 | 根据磁链、速度和母线电压补偿所需电压 | 高速电压裕量数据 |
| FOC-07 | 直流母线前馈 | 母线波动时保持调制和电流响应一致 | 电源阶跃测试 |
| FOC-08 | SVPWM | 扇区、零矢量、占空比限幅、最小脉宽和调制率定义一致 | 波形和占空比边界测试 |
| FOC-09 | 死区和采样延迟补偿 | 修正功率级非理想因素，尤其是低速小电流误差 | 误差对比报告 |
| FOC-10 | 电流限幅 | 峰值、连续、温度降额、母线降额和模式限幅统一 | 限流策略说明 |
| FOC-11 | 电流环调参 | 频响、阶跃、稳态误差、噪声和 CPU 负载均有测量 | 频响和阶跃报告 |
| FOC-12 | 数值和执行时间 | 确认浮点/定点、饱和、异常值、最坏执行时间和内存 | 构建产物、运行时报告 |

## 4.6 电机辨识和参数管理

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID-01 | 极对数辨识 | 低风险、可重复、失败可退出，结果有范围检查 | 极对数报告 |
| ID-02 | 角度偏置 | 正反向或静态定位，计算转子磁链与传感器角度偏置 | 偏置和重复性报告 |
| ID-03 | 电流零点 | PWM 关闭或安全状态下采集三相零点 | 零点文件 |
| ID-04 | 相电阻 Rs | 静态注入或锁定测试，考虑温度影响 | Rs 结果和温度 |
| ID-05 | Ld/Lq | 小信号或高频注入，确认电机类型和饱和影响 | Ld/Lq 结果 |
| ID-06 | 磁链/反电动势 | 空载测速或参数辨识，建立速度和母线电压模型 | 磁链与 Ke 数据 |
| ID-07 | 扭矩常数 | 以电流和输出轴转矩实测校准，计入减速比和效率 | Kt 标定 |
| ID-08 | 摩擦和粘滞 | 正反向多速度点测试，分离库仑摩擦、粘滞和齿槽影响 | 摩擦模型 |
| ID-09 | 转动惯量 | 加减速或外部负载测试，区分转子和负载惯量 | 惯量估计 |
| ID-10 | 齿轮效率和齿隙 | 输出轴转矩、位置误差、回差和方向相关性测量 | 机械误差模型 |
| ID-11 | 参数有效性 | 每个参数有单位、范围、来源、版本和有效位 | 参数字典 |
| ID-12 | 结果持久化 | 标定结果带 CRC、版本和板卡/电机序列号，可回滚默认值 | 标定数据格式 |

## 4.7 双编码器和位置反馈

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENC-01 | 电机侧角度读取 | SPI 时序、DMA、CRC、超时和错误计数明确 | 角度采样报告 |
| ENC-02 | 电机侧偏置 | 角度偏置和方向校准，和极对数结果绑定 | 校准流程 |
| ENC-03 | 内部编码器补偿 | 采样 64 点或正式定义的点数，处理正反向、平均、插值、异常和有效位 | InsideEncoderMap 标定和运行时路径 |
| ENC-04 | 输出编码器读取 | 霍尔/磁编接口、PLL、滤波和单圈回绕一致 | 输出角度报告 |
| ENC-05 | 输出补偿表 | 64 点查表、线性插值、跨零点和数据质量检查 | OutsideEncoderMap 报告 |
| ENC-06 | 双反馈对齐 | 同一 PWM 周期内关联电机侧和输出侧数据，处理不同采样延迟 | 时间对齐说明 |
| ENC-07 | 速度估计 | 高速微分、低速周期法或观测器、滤波和方向切换一致 | 速度误差报告 |
| ENC-08 | 多圈位置 | 定义掉电后的输出轴单圈绝对位置和多圈位置重建，不把易失运行状态伪装成 Flash 持久化 | 位置状态机 |
| ENC-09 | 零点 | 设零、保存、恢复、模式切换和异常中断语义明确 | 零点回归用例 |
| ENC-10 | 反馈质量 | CRC 错误、跳变、静止抖动、超速和不一致检测 | 故障码和日志 |

## 4.8 运动控制和模式

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOT-01 | 速度环 | PI、限幅、抗积分饱和、速度前馈、摩擦补偿、滤波和负载阶跃 | 速度阶跃和扰动报告 |
| MOT-02 | 位置环 | 位置误差、速度给定、限速、限流、跟随误差和到位判定 | 位置精度报告 |
| MOT-03 | 轨迹规划 | 梯形速度，必要时升级 S 曲线，处理目标变化和急停 | 轨迹测试 |
| MOT-04 | MIT 模式 | 位置、速度、Kp、Kd、扭矩前馈的映射、限幅和阻尼稳定性 | MIT 回归测试 |
| MOT-05 | 位置速度模式 | 位置目标、最高速度、加减速度和到位状态 | 模式测试 |
| MOT-06 | 速度模式 | 速度目标、最大电流、加减速度、过速和停机 | 模式测试 |
| MOT-07 | PVT 力位混控 | 位置、限速、电流或转矩上限的混合控制，解决限幅和优先级 | PVT 协议和闭环测试 |
| MOT-08 | 模式切换 | 失能、零速、清空指令、积分器复位和无冲击切换 | 状态机和切换测试 |
| MOT-09 | 限位和软限位 | 输出轴位置范围、速度范围、转矩范围和故障动作 | 限位用例 |
| MOT-10 | 失能和急停 | 关闭 PWM、制动或滑行策略、故障锁存和恢复条件明确 | 急停波形和时间 |
| MOT-11 | 负载扰动 | 额定、峰值、方向切换、堵转和冲击载荷下稳定 | 负载台架数据 |
| MOT-12 | 减速器补偿 | 齿隙、回差、柔性、摩擦、输出端扭矩和温度变化 | 机械控制补偿模型 |

## 4.9 高速和低速专项优化

### 低速专项

1. 确认电机侧编码器在低速和静止时的角度抖动、CRC 率和量化步长。

2. 重新评估霍尔 PLL 的带宽、积分饱和和输出补偿插值，避免低速相位滞后。

3. 建立速度估计的低速分支，按速度范围选择微分、周期法或观测器。

4. 测量静摩擦、库仑摩擦、粘滞摩擦和齿槽转矩，决定是否加入前馈或查表补偿。

5. 验证零速保持、正反换向、微小位置阶跃、低速爬行和外部负载扰动。

6. 评估电流零点、死区、采样延迟和角度偏置对低速转矩纹波的贡献。

### 高速和弱磁专项

1. 根据 24 V/48 V、极对数、磁链、减速比和目标转速计算反电动势和电压裕量。

2. 在电压矢量接近调制上限时进入弱磁控制，给出负 d 轴电流限幅和退出滞回。

3. 对 IPMSM 评估 MTPA，明确是否使用电感差异和磁饱和查表。

4. 加入母线电压前馈、反电动势补偿和 dq 交叉耦合补偿，避免高速电流跟踪恶化。

5. 在母线波动、负载变化、加速和减速时确认弱磁限流、过压回馈和热保护。

6. 高速测试必须同时记录转子电角度、相电流、母线电压、dq 电流、电压指令、占空比、MOS 温度和电机温度。

## 4.10 通信、参数和工具

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM-01 | CAN 帧接收 | 标准帧、ID、DLC、模式选择、非法帧和总线错误处理 | 协议实现和报文记录 |
| COM-02 | MIT 帧 | 位置、速度、Kp、Kd、扭矩前馈位域和范围与 DM 一致 | 位域单元测试 |
| COM-03 | 位置速度帧 | 位置、速度、ID 偏移、单位和字节序与 DM 一致 | 报文回归 |
| COM-04 | 速度帧 | 速度、ID 偏移、限速、单位和停止行为 | 报文回归 |
| COM-05 | PVT 帧 | 位置、限速、电流/转矩限制和单位缩放与 DM 一致 | 报文回归 |
| COM-06 | 特殊命令 | 使能、失能、设零、清故障、保存参数和模式切换定义一致 | 命令矩阵 |
| COM-07 | 超时保护 | 收不到控制帧时自动退出使能，超时期间禁止重新输出危险指令 | 丢帧注入和响应时间 |
| COM-08 | 周期反馈 | 位置、速度、转矩、电流、母线、温度、故障和状态按配置周期发布 | 周期反馈压力测试 |
| COM-09 | 事件反馈 | 故障、恢复、标定完成、升级状态和版本变化有事件帧 | 事件日志 |
| COM-10 | 多节点 | ID 配置、反馈 ID 冲突、总线负载和启动顺序明确 | 多节点测试 |
| COM-11 | UART/Modbus | 参数读写、运行监控、标定表、权限和版本兼容 | 地址表和上位机 |
| COM-12 | OTA | APP/Boot 跳转、镜像大小、MD5/CRC、断点或失败恢复、版本回滚 | 升级测试 |
| COM-13 | 调试工具 | 实时曲线、参数导入导出、标定向导、故障读取和日志保存 | PC 工具或脚本 |
| COM-14 | 协议文档 | 每个帧包含 ID、DLC、字节、单位、范围、时序、错误码和示例 | 正式协议说明书 |

## 4.11 保护和故障管理

每个保护项都必须写清楚四件事：触发条件、动作、锁存/恢复规则、可观察证据。

| 保护项 | 必须定义的内容 |
| --- | --- |
| 硬过流 | 硬件路径是否直接关断栅极，关断时间，故障锁存和复位方式 |
| 软过流 | ADC 电流、dq 电流、持续时间和降额策略 |
| 母线过压 | 24 V/48 V 阈值、采样滤波、再生能量、失能和恢复 |
| 母线欠压 | 最低运行电压、启动电压、掉压过程中的输出动作 |
| MOS 过温 | NTC 断线/短路、阈值、滞回、降额和锁存 |
| 电机过温 | NTC 类型、温度模型、阈值、限流和恢复 |
| 编码器错误 | CRC、超时、跳变、连续失败、降级和失能 |
| 相序或缺相 | 启动诊断、运行诊断和故障码 |
| 通信丢失 | 计时基准、使能条件、失能动作和恢复握手 |
| 堵转/过载 | 电流、速度、位置误差和持续时间判定，避免误触发 |
| 参数无效 | CRC、版本、范围、板卡匹配和默认值回退 |
| 软件异常 | HardFault、栈溢出、看门狗、复位原因和现场日志 |

## 4.12 MBD 工程和验证

| 层级 | 工作内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 模型管理 | 正式 Model.slx、数据字典、库和自定义函数版本锁定 | 新环境可加载且无缺失依赖警告 |
| 模型结构 | 快环、慢环、标定、故障和模式状态机边界清晰 | sfroot/find_system 路径可审查 |
| 代码生成 | 由正式模型生成到约定目录，生成代码头部版本和模型版本一致 | 生成后差异可解释、无手改生成代码 |
| 模型仿真 | 电机参数、采样延迟、限幅、饱和和故障注入可模拟 | SIL 数值回归通过 |
| 代码级验证 | 编译器告警、静态检查、单元测试和边界测试 | 结果归档 |
| 固件验证 | EIDE 全量构建、链接、镜像哈希、烧录和启动日志 | 可复现构建通过 |
| 台架验证 | 空载、额定、峰值、低速、高速、换向、堵转、温升和通信 | 测试报告通过 |
| 回归管理 | 固件、模型、参数、工具和测试数据绑定版本 | 任一结果可追溯到版本 |

模型与生成代码的关系必须作为项目纪律管理：MATLAB 更新和 slbuild 通过，只能说明模型和生成器链路的一部分可运行；不能替代 EIDE 编译、固件下载、电机实测和负载台架验证。

## 4.13 生产校准和批量交付

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| MFG-01 | 来料检查 | 检查板卡、电机、编码器、温度器件、连接器和版本标签 | 来料检查表 |
| MFG-02 | 自动烧录 | 固件、Boot、板卡配置和协议版本可自动烧录并校验 | 产线烧录工具 |
| MFG-03 | 序列号绑定 | 电机、驱动板、编码器、参数和校准数据具有关联关系 | 序列号数据格式 |
| MFG-04 | 电流零点 | 产线自动采集零点、噪声、偏置和重复性并写入参数 | 零点校准工艺 |
| MFG-05 | 编码器校准 | 自动完成角度偏置、内部表、输出表、零位和有效性检查 | 编码器校准工艺 |
| MFG-06 | 电机参数 | 写入极对数、Rs、Ld/Lq、磁链、Kt、减速比和限值 | 参数包和 CRC |
| MFG-07 | EOL 测试 | 空载转动、方向、通信、反馈、温度、保护和基本性能自动判定 | EOL 测试报告 |
| MFG-08 | 参数锁定 | 关键安全参数按权限锁定，服务模式修改可审计 | 权限和服务流程 |
| MFG-09 | 追溯 | 保存固件、模型、工具、仪器、操作者、时间和测试数据 | 追溯数据库格式 |
| MFG-10 | 返修恢复 | 返修、换板、换编码器和重新标定有明确重置和复验流程 | 返修流程 |

## 4.14 工具 文档和售后维护

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOOL-01 | 调试助手 | 连接、发现、读版本、读写参数、使能、失能、模式切换和保存 | PC 工具 |
| TOOL-02 | 实时波形 | 电流、角度、速度、位置、转矩、母线、温度、故障和占空比可记录 | 波形通道和文件格式 |
| TOOL-03 | 标定向导 | 按前置条件引导零点、编码器、参数辨识和输出补偿，显示失败原因 | 标定向导 |
| TOOL-04 | 协议工具 | CAN、CAN FD、UART、RS485/Modbus 的报文收发和脚本回归 | 协议测试工具 |
| TOOL-05 | 参数管理 | 导入、导出、比较、版本化、范围检查、恢复默认值和批量配置 | 参数管理工具 |
| TOOL-06 | 故障分析 | 读取故障码、最近故障、复位原因、运行统计和黑匣子数据 | 服务诊断工具 |
| TOOL-07 | 升级工具 | 选择镜像、检查版本、显示进度、校验结果和失败恢复提示 | 升级工具 |
| DOC-01 | 用户文档 | 接线、供电、安装、模式、协议、参数、故障和限制条件 | 用户说明书 |
| DOC-02 | 开发文档 | 架构、模型、代码生成、参数、编译、下载、测试和变更 | 开发手册 |
| DOC-03 | 服务文档 | 现场诊断、换板、重标定、升级、日志导出和返修判断 | 服务手册 |
| DOC-04 | 限制声明 | 明确最大速度、连续转矩、峰值时间、温度、负载和通信限制 | 发布说明 |

## 4.15 质量可靠性和变更管理

| 编号 | 功能 | 具体要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| QUAL-01 | 设计评审 | 需求、原理图、PCB、控制模型、协议和安全状态机分层评审 | 评审记录 |
| QUAL-02 | EMC/ESD | 电源、通信、PWM、编码器和外壳的抗扰及辐射测试 | EMC 测试报告 |
| QUAL-03 | 环境可靠性 | 高低温、温循、湿热、振动、冲击、寿命和长时间运行 | 可靠性报告 |
| QUAL-04 | 故障注入 | 传感器断线、短路、通信丢失、参数损坏、母线异常和过载可重复注入 | 故障注入矩阵 |
| QUAL-05 | 失效分析 | 保护误触发、失控、发热、噪声和位置误差有问题闭环 | 失效分析记录 |
| QUAL-06 | 回归基线 | 每个固件、模型、参数和工具版本都有固定测试集 | 回归报告 |
| QUAL-07 | 变更控制 | 硬件、模型、算法、协议、参数和工具变更有影响分析和回退 | 变更单 |
| QUAL-08 | 发布准入 | 明确构建、静态检查、通信、保护、性能、温升和文档的放行条件 | 发布检查表 |

# 5 当前优先级和阶段计划

## 5.1 产品版本路线

| 版本阶段 | 目标 | 包含内容 | 不代表已经完成的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 平台基线 | 建立可安全运行、可构建、可测量的控制平台 | 板卡矩阵、PWM/ADC、编码器、基础 FOC、故障和日志 | 不代表 DM 兼容和量产 |
| R1 DM 平替 | 完成第一个可对标产品配置 | 双编码器、10:1、24/48 V、MIT/位置速度/速度/PVT、参数、保护和升级 | 不代表覆盖所有工业协议和可靠性指标 |
| R2 行业完整 | 补齐平台级通用能力 | 多板卡、更多模式、周期反馈、诊断、生产校准、工具和服务 | 不代表所有高级性能最优 |
| R3 性能优化 | 在完整平台上做指标提升 | 低速、弱磁、高速、MTPA、负载、机构、效率和温升 | 不应拿算法优化代替基础功能 |
| R4 量产维护 | 形成可复制的发布和维护体系 | EOL、追溯、可靠性、变更、升级回滚和售后 | 需要产品、硬件、测试和制造共同负责 |

DM 平替属于 R1，不是整个项目的终点。后续每个版本应从第 1.3 节和第 4 章的完整能力域中选择明确范围，并给出负责人、资源、证据和发布日期。

## P0 基线和安全闭环

建议投入： 全职 1 人约 2 到 3 周，前提是板卡、电机和示波器可用。

| 工作 | 内容 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| P0-01 工程冻结 | 确认正式 Model.slx、生成代码、EIDE 工程、编译参数和依赖 | 干净工作区可重复生成和构建 |
| P0-02 板卡矩阵 | 24 V/48 V 采样增益、电压分压、VREF、温度曲线、PWM 极性和死区 | 两套受控参数集 |
| P0-03 时序测量 | PWM、ADC 触发、EOCA、ADC ISR、编码器 SPI、占空比更新和慢环周期 | 示波器/GPIO 时序图 |
| P0-04 安全输出 | 上电、失能、故障、急停和通信失联时的 PWM 状态 | 失能波形和响应时间 |
| P0-05 保护基线 | 过流、过欠压、温度、编码器错误和故障清除 | 故障注入矩阵 |
| P0-06 数据采集 | 固定测试脚本和字段，记录电流、角度、速度、母线和温度 | 首版数据模板 |

P0 不通过时不进入 R1 或 R3。 因为采样时序、量程和安全门控不确定时，任何模式兼容、PID 调参或性能优化都无法区分算法问题和测量链问题。

## P1 核心控制和标定闭环

建议投入： 全职 1 人约 4 到 6 周，包含至少两轮电机台架时间。

| 工作 | 内容 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| P1-01 FOC 基线 | 角度、变换、SVPWM、电流 PI、限幅、抗积分饱和和死区影响 | 电流阶跃和稳态误差报告 |
| P1-02 内部编码器 | 完成 CaliInsideEncoder 采样、建表、插值和有效位 | 标定前后角度误差对比 |
| P1-03 输出编码器 | 验证 OutsideEncoderMap、跨零点、正反向和输出轴位置 | 输出位置误差报告 |
| P1-04 电机辨识 | Rs、Ld/Lq、磁链、极对数、角度偏置和 Kt 初值 | 参数文件和重复性记录 |
| P1-05 三环 | 电流、速度、位置环的周期、单位、增益、限幅和模式切换 | 三环阶跃和跟随误差报告 |
| P1-06 参数工具 | 读写、保存、恢复、版本、CRC 和非法范围检查 | 上位机或脚本可重复操作 |

## P2 产品完整能力和 DM 平替

建议投入： 全职 1 人约 6 到 10 周，依赖硬件、协议、上位机、台架和生产测试协作。

| 工作 | 内容 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| P2-01 模式完整 | MIT、位置速度、速度、PVT、使能、失能、设零、清故障和模式切换 | DM 控制帧、反馈帧和状态机回归通过 |
| P2-02 通信和诊断 | 周期反馈、事件反馈、CAN 超时、Modbus、版本、参数和故障日志 | 协议测试、丢帧测试和故障记录 |
| P2-03 标定和参数 | 内外部编码器、Rs/Ld/Lq/磁链、零点、参数 CRC 和恢复 | 一键标定、保存、恢复和失败回退 |
| P2-04 生产和工具 | 调试助手、参数工具、升级工具、EOL 测试和序列号绑定 | 首版工具链和产线流程 |
| P2-05 保护和文档 | 保护动作、错误码、用户限制、升级和服务文档 | 发布候选版本 |

## P3 高低速和负载性能专项

建议投入： 全职 1 人约 4 到 8 周，强依赖测功机或可控负载。

| 工作 | 内容 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| P3-01 低速 | 低速速度估计、摩擦/齿槽补偿、死区和采样延迟补偿 | 最低稳定速度和换向数据 |
| P3-02 高速 | 电压裕量、弱磁、MTPA 评估、前馈和反电动势补偿 | 24 V/48 V 高速曲线 |
| P3-03 负载 | 额定、峰值、阶跃、堵转和过载热保护 | 转矩、温升和故障记录 |
| P3-04 机构 | 齿隙、柔性、共振、刚度和输出位置误差 | 负载侧跟随误差和补偿结果 |
| P3-05 效率和温升 | 不同转矩、速度、电压和工作制下的效率及热模型 | 效率地图和降额曲线 |

## P4 量产和持续维护

建议投入： 全职 1 人约 3 到 6 周建立流程，之后转为版本维护和性能迭代。

| 工作 | 内容 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| P4-01 升级 | CAN/UART OTA、版本兼容、断电恢复、回滚或安全失败 | 升级矩阵 |
| P4-02 工厂标定 | 电流零点、角度偏置、编码器表、参数和序列号绑定 | 产线工艺和数据格式 |
| P4-03 回归测试 | 自动测试脚本、日志、数据分析、故障注入和版本基线 | 版本回归报告 |
| P4-04 可靠性 | EMC/ESD、热循环、振动、寿命、批次差异和失效分析 | 可靠性和放行报告 |
| P4-05 发布文档 | 用户手册、协议、参数表、故障码、校准说明、限制和服务手册 | 可交付文档包 |

# 6 工作边界和角色分工

## 6.1 电驱负责人应负责的工作

1. 产品需求拆解、版本范围、接口边界、指标和验收方法。

2. 电驱软件架构、实时任务边界、板卡配置和版本基线。

3. PWM、ADC、编码器、电流环、速度环、位置环和模式状态机的控制链路。

4. 电机辨识、编码器校准、输出轴补偿、参数管理和数据格式。

5. 电流/转矩、速度、位置、MIT、PVT、轨迹、限位和柔顺控制的方案与实现。

6. 低速、高速弱磁、MTPA、前馈、摩擦、齿槽和机构补偿的专项方案与实现。

7. CAN/CAN FD、UART、RS485/Modbus、诊断反馈和 OTA 在控制器侧的定义、实现和测试。

8. 故障、保护、急停、通信丢失、参数失效和升级流程的控制策略。

9. MBD 模型维护、代码生成、固件构建、Host/SIL/PIL 测试和数据分析。

10. 调试助手、参数工具、生产标定、EOL 测试和服务诊断的技术需求。

11. 对上层控制器、机械结构、硬件设计、测试和生产提出可验证的接口要求。

12. 输出阶段报告、风险清单、发布说明、变更记录和问题闭环。

## 6.2 不应默认由单个电驱负责人承担的工作

以下工作如果要投入，应由主管明确排期、工作量和优先级，不应在电驱目标不变的前提下直接插入：

1. 与电驱无关的通用 MCU 外设开发、业务功能和临时脚本。

2. 没有规格、没有验收标准的重复性嵌入式测试。

3. 机械结构、减速器选型、功率器件选型和 PCB 问题的独立闭环。

4. 没有实验台、仪器或硬件支持时，要求个人承担全部性能证明。

5. 生产线、售后和多项目的零散问题响应，除非给出固定支持窗口。

## 6.3 建议 RACI

| 工作 | 电驱负责人 | 硬件 | 机械/系统 | 测试 | 主管/产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制需求和指标 | R | C | C | C | A |
| PWM/ADC/采样链路 | R | A/C | I | C | I |
| 电机参数辨识 | R | C | C | C | I |
| 产品需求和版本范围 | R | C | C | C | A |
| 控制算法和标定 | R | C | C | C | A |
| 通信/工具/升级 | R | C | C | C | A |
| 机械负载和减速器 | C | I | A/R | C | A |
| 生产标定和 EOL | R | C | C | A/R | A |
| 可靠性和变更控制 | R | C | C | A/R | A |
| 保护和安全验收 | R | A/C | C | R | A |
| 台架测试 | R | C | C | A/R | A |
| 发布和版本 | R | C | C | C | A |

R 表示主要执行，A 表示最终负责，C 表示协作，I 表示知会。

# 7 阶段验收证据

每个阶段至少要归档以下证据，避免出现“代码已经写了但无法证明”的情况：

| 证据类型 | 证明内容 | 不能替代的内容 |
| --- | --- | --- |
| 源码和模型审查 | 功能入口、调用路径和参数连接存在 | 不能证明实时性、硬件波形和电机性能 |
| MATLAB 更新和代码生成 | 模型语法、代码生成和部分数值检查通过 | 不能替代 EIDE 编译、烧录和台架 |
| EIDE 全量构建 | 编译、链接、镜像和警告状态 | 不能证明电机闭环和保护响应 |
| 示波器/GPIO | PWM、ADC、ISR、更新点和故障延迟 | 不能证明整机位置精度和温升 |
| Host 单元测试 | 位域、映射、参数边界和算法离散逻辑 | 不能证明 ADC、功率级和传感器实物 |
| 空载台架 | 方向、模式、标定、低速和空载高速 | 不能证明额定负载和热能力 |
| 负载台架 | 转矩、速度、跟随、扰动、堵转和温升 | 不能替代生产一致性 |
| 多机/通信测试 | ID、反馈、超时、总线负载和升级 | 不能替代功率级保护 |
| 产线测试 | 校准、参数写入、序列号和版本追溯 | 不能替代研发性能优化 |

# 8 风险清单

| 风险 | 影响 | 处理动作 |
| --- | --- | --- |
| 24 V/48 V 板卡混用参数 | 过流误触发或保护失效，电流和速度指标失真 | 建立板卡配置对象和独立标定数据，禁止隐式共用宏 |
| 采样点不在稳定窗口 | 电流环噪声、转矩纹波、低速失稳 | 示波器同时观测 PWM、ADC 触发和 ISR，形成时序基线 |
| 内部编码器补偿未完成 | 电角度误差、转矩纹波、低速性能差 | 先完成 MBD 正式路径，再做实测校准和有效位管理 |
| 模型和生成代码不同步 | 代码无法追溯，改动结果不确定 | 清理模型依赖，生成代码只由正式模型产出 |
| 无硬件/负载台架 | 只能证明能转，无法证明性能 | 主管确认台架窗口或降低性能交付目标 |
| 单人知识和代码总线 | 离职、请假或多项目冲突会中断项目 | 文档化、版本化、固定评审和最小协作资源 |
| CAN 协议差异 | 上层接入失败或安全保护缺失 | 以 DM 说明书逐字段回归，明确兼容差异 |
| 只测 PID 不测测量链 | 调参反复、问题归因错误 | P0 先验收量程、时序、角度和保护 |
| 保护响应未经注入 | 故障时可能继续输出 | 对每类保护做可重复故障注入，记录关断时间 |
| 参数频繁写 Flash | 数据损坏或寿命下降 | 保存命令限频、双备份、CRC 和掉电中断保护 |

# 9 近期两周行动清单

## 第 1 周

[ ] 主管确认项目目标是维护现状还是 DM 对标产品化。

[ ] 冻结 24 V 和 48 V 的硬件版本、对应电机和目标指标。

[ ] 找到正式 EIDE 构建入口，保存完整编译、链接和镜像哈希。

[ ] 确认正式 Model.slx、生成代码、数据字典和依赖的版本关系。

[ ] 用 GPIO 和示波器测出 PWM、ADC 触发、EOCA、ADC ISR、编码器 DMA 和慢环周期。

[ ] 校核电流零点、电流比例、母线电压和温度换算，形成板卡参数表。

## 第 2 周

[ ] 完成过流、过欠压、过温、编码器错误和通信丢失的故障注入计划。

[ ] 确认内部编码器校准在正式模型中的状态、输入、输出和保存路径。

[ ] 明确电机侧和输出侧位置、速度、转矩的单位和减速比换算。

[ ] 运行基础电流阶跃、速度阶跃、位置阶跃和低速爬行测试。

[ ] 对照 DM 协议补齐 PVT、周期反馈和 CAN 超时的需求定义。

[ ] 形成第一个版本的需求冻结表和问题清单，交由主管确认后进入 P1。

# 10 参考证据路径

## DM 参考资料

Doc/DM-J4310-2EC V1.2减速电机说明书V1.2定稿.pdf：第 4、6、7、10、12 至 18、19 至 26、40、42 至 45 页。

第 6 页：规格、双编码器、CAN/UART、模式和保护。

第 10 至 15 页：工作模式、CAN 控制帧、反馈帧和特殊命令。

第 17 至 18 页：参数寄存器、控制带宽、CAN 超时和参数范围。

第 19 至 23 页：电机侧编码器校准、参数辨识和输出轴编码器校准。

第 40 页：PVT 力位混控模式。

第 42 至 45 页：版本查看、串口升级、CAN 升级和调试工具。

## 当前工程证据

Hardware/timer4.c:31-39：TMR4 三角计数和 PWM 周期配置。

Hardware/timer4.c:118-162：硬件死区、六路输出和 SCMP4 事件配置。

Hardware/adc.c:23-92：12 位 ADC、三 ADC 并行、TMR4 触发、AWD 和 ADC1 中断。

Hardware/encoder.c:109-229：TMR4 谷底启动 SPI DMA、CRC、角度转换和连续失败计数。

User/motor.c:49-121：ADC1 快环、传感器读取、InterruptUpdate()、PWM 更新和 MainUpdate()。

Model/Code/Model_ert_rtw/Model.c:866-886：输出编码器补偿表查找和插值。

Model/Code/Model_ert_rtw/Model.c:1978-1992：当前生成代码中内部编码器标定状态只有超时退出路径。

Model/Code/Model_ert_rtw/Model.c:2026-2112：输出编码器标定和 OutsideEncoderMap[64] 更新。

Components/damiao/damiao_define.h:10-31：当前 DaMiao CAN 命令类型只有 MIT、位置速度和速度。

Components/damiao/damiao.c:237-331：收到命令后解析并发送一次反馈的路径。

User/can_slave.c:259-342：使能、失能、设零、清故障以及三种模式的应用适配。

Doc/ModbusAddrMap.md：运行监控、参数、InsideEncoderMap[64] 和 OutsideEncoderMap[64] 的地址表。

Doc/SCH_DMDRV_V02_2026-06-12.pdf 第 3 页：24 V 板电流采样链路和增益。

Doc/SCH_A1Z_MDH_V01_2026-08-20.pdf 第 3 页：48 V 板电流采样链路和增益。

# 11 结论

这个项目的实际工作量已经超过普通 MCU 外设开发，至少覆盖实时功率控制、双编码器位置反馈、运动控制、辨识标定、协议和升级、故障安全、MBD 工程以及台架验证八个方向。当前最合理的管理方式是先把项目目标和资源正式化，再按 P0 到 P3 的阶段门交付。

对个人而言，最重要的不是承诺“一个人把所有问题都扛下来”，而是把每项工作拆成可验证的交付物，明确哪些需要硬件、机械、测试和产品输入，并让其他嵌入式工作通过排期决策进入，而不是无条件覆盖电驱工期。只有这样，电驱项目才能从“现在能运行”进入“可解释、可调试、可复现、可交付”的状态。